附件 5 ：合同书格式

陈大C地块建设项目二星级绿色建筑咨询

服务合同书

委托方：福建省蓝图监理咨询有限公司           （以下简称甲方）

受托方：                                     （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，经过平等协商，就甲方委托乙方就“陈大C地块建设项目”提供绿色建筑评价标识咨询服务及相关代理申报、检测工作等事宜，达成如下协议，作为双方共同遵守的依据。

### 1.甲方委托乙方提供咨询服务的工程（以下简称“本工程”）概况

- 1.1工程名称：陈大C地块建设项目

- 1.2 工程地点：福建省三明市三元区

- 1.3 工程规模：总用地面积24998.17平方米。总建筑面积18350平方米，其中:游泳馆建筑面积13500平方米，地下室建筑面积4580㎡，同时配套建设给排水、电气、消防等附属设施。

- 1.4投资金额：约2.1亿元。

### 2. 承包范围及内容

- 2.1 咨询服务范围：

乙方通过对本工程进行调研、计算和分析，采用合理、经济、可操作性强和富有创新的绿色建筑技术，确保本工程达到《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ/T 13-197-2022）的要求并通过绿色建筑专项施工图审查，且达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019（2024年版））中国家二星级绿色建筑的要求，代理申报并获得二星级绿色建筑预评价报告和评价标识。

- 2.2 咨询服务内容：

乙方为甲方提供绿色建筑设计及评价全过程的技术咨询服务，根据项目的具体情况选择适宜的绿色建筑技术，完成二星级绿色建筑预评价、评价标识的申报代理工作，确保本工程顺利通过绿色建筑专项施工图审查、取得二星级绿色建筑预评价和评价标识评审，具体咨询服务内容如下：

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 绿色建筑咨询策划方案 | - 绿色建筑施工图实施建议书 - 绿色建筑施工图评估意见（根据进度一般有多次评估） - 根据甲方要求进行必要沟通 - 绿色建筑相关性能模拟和分析 - 撰写绿色建筑设计专篇 - 协助完成绿色建筑专项图审等工作 |
| 预评价申报 | - 绿色建筑材料分类与整理 - 撰写绿色建筑自评报告、申报书及备案表 - 专家论证 - 专题答辩与沟通 - 项目备案与证书获取 |
| 施工阶段指导 | ① 绿色建筑技术交底 ② 协助施工单位编制工程的绿色建筑专项施工方案 ③ 施工过程指导施工单位资料收集 |
| 绿色建筑性能检测 | 工程竣工后，对本工程涉及绿色建筑性能的相关指标进行现场检测，包括声、光、热等各项物理性能 |
| 评价申报材料撰写与整理 | - 绿色建筑材料（竣工图、检测报告、施工资料等）分类与整理 - 撰写绿色建筑自评报告 - 撰写绿色建筑申报书及备案表 |
| 评价申报 | - 专家论证 - 专题答辩与沟通 - 项目备案与证书获取 |

- 3.合同价款

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目绿色建筑咨询服务 | 1项 |  |  | 含地上及地下部分，包含至项目取得二星级绿色建筑评价证书的全过程咨询服务费用，包括绿色建筑专项图审咨询、评价标识申报及取得二星级预评价报告和评价证书，费用包干。 |
| 2 | 代理申报 | 1项 |  |  | 含评价认证费，费用包干 |
| 3 | 绿色建筑评价涉及检测服务 | 1项 |  |  | 按照规范要求开展检测工作，检测数量不少于本表要求，检测总费用包干。 |
| 3.1 | 场地噪声检测 | 1项 |  |  | 用地红线四个方位各布1个测点 |
| 3.2 | 室内噪声检测 | 1项 |  |  | 6间 |
| 3.3 | 楼板撞击声隔声检测 | 1项 |  |  | 1间 |
| 3.4 | 隔墙隔声性能检测 | 1项 |  |  | 1间 |
| 3.5 | 楼板空气声隔声性能检测 | 1项 |  |  | 1间 |
| 3.6 | 照度/照度均匀度/功率密度/显色指数 | 1项 |  |  | 9间 |
| 3.7 | 统一眩光值 | 1项 |  |  | 4间 |
| 3.8 | 采光检测 | 1项 |  |  | 6间 |
| 3.9 | 室内温度、湿度、二氧化碳 | 1项 |  |  | 8间 |
| 合计（1+2+3） |  |  |  |  |  |
| 合同价：人民币（大写） 元整 |  |  |  |  |  |

3.1本合同绿色建筑咨询服务费的含税总价为人民币（大写）          元整（￥         元），不含税总价为人民币（大写）          元整（￥         元），6%税率，增值税为人民币（大写）          元整（￥         元）。上述咨询服务费用包含保险、验收、培训、检验、税金及应支付给评审机构的评审费等一切相关费用。

3.2本条3.1款所约定费用为本工程绿色咨询服务总价包干费用，不予调整。

### 3.3本条3.1款所约定费用已包含6%增值税，合同执行期间若遇税率调整,则按“价税分离”原则，以保持不变的不含税金额和进度结算时税额进行调整开票结算。

### 4. 合同价款的支付

4.1本工程取得施工图审查合格证，乙方提供增值税专用发票后15日内，甲方应向乙方支付本合同项下绿色建筑评价咨询服务费总额的20%，即人民币（大写）       元整（￥       .00）；

4.2本工程取得二星级绿色建筑预评价报告，乙方提供增值税专用发票后15日内，甲方向乙方支付咨询服务费总额的30%，即人民币（大写）       元整（￥       .00）；

4.3工程获得二星级绿色建筑标识证书，乙方提供增值税专用发票后15日内，甲方向乙方支付咨询服务费总额的50%，即人民币（大写）       元整（￥       .00）。

### 4.4甲方根据前款约定向乙方支付每期咨询服务费用前，乙方应提供与当期领款金额等额的合法有效增值税增值税专用发票，否则甲方有权拒付，且不承担任何违约责任，乙方也不得以此为由拒绝履行合同义务。

### 5. 具体工作、期限及质量要求

- 5.1咨询服务期限：

自合同签订之日起至本工程获得二星级绿色建筑标识之日止。

- 5.2咨询服务初步进度安排：

| 服务内容 | 进度安排 |
| --- | --- |
| 1、与甲方、设计单位进行技术交流； 2、根据设计单位提供的施工图进行绿色建筑技术的分析与优化，形成项目绿色建筑施工图实施建议书，指导施工图设计或变更。 | 合同签订之日 |
| 1、完成绿色建筑专项模拟、分析报告； 2、编制绿色建筑设计专篇、绿色建筑设计报审表。 | 甲方提供项目完整初步设计图纸之日起 天内完成 |
| 1、根据设计单位提供的修改过的施工图提供施工图审核意见，并协助通过绿色建筑专项施工图审查。 | 甲方提供修改后施工 图之日起天内完成 |
| 1、代理申报并通过二星级绿色建筑预评价，获取绿色建筑预评价报告 | 甲方提供全部设计图纸之日起60天内完成 |
| - 施工期内到项目部进行绿色建筑技术措施交底； - 项目竣工后协调完成绿色建筑评价涉及的检测。 | 根据项目施工进度进行 |
| 1、完成绿色建筑评价申报材料的编制； 2、完成绿色建筑自评报告； 3、完成绿色建筑申报书及备案表。 | 符合咨询意见的全部资料提供之日起60 天内完成报审 |
| 1、完成绿色建筑申报； 2、专家审查会答辩； 3、完成绿色建筑备案及获取绿色建筑证书。 | 上述材料完成后，根据评审机构和建设主管部门时间安排进行 |

- 5.3咨询服务质量要求：

乙方提供的咨询建议应技术合理并具备可操作性，出具的模拟分析应符合绿色建筑评审材料的要求，咨询报告能够指导甲方绿色建筑的实施并符合下列标准及规范的要求：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《绿色建筑评价标准技术细则》2024年

- 《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197-2022

### 6.双方责任

- 6.1甲方责任：

（1）甲方按照乙方提交的资料需求清单，提供本工程相应的各专业工程设计图纸（含景观、装修、标识图纸）、项目环评批复文件及报告书、勘察报告等相关文件。评价阶段需要提供绿色建筑评审必须的各专业竣工图、景观竣工图纸、装修竣工图、绿色施工资料、工程量清单、室内空气污染物浓度检测报告等。

（2）甲方应与本工程设计单位协调，配合完成乙方提出的设计图纸的修改工作。

（3）甲方应负责完成乙方所提供咨询意见的落实与反馈。

（4）甲方迟延提供乙方需求清单中约定的相关资料，或者所提供的数据、资料有严重缺陷，影响乙方工作进展和质量的，乙方提交工作成果的日期相应顺延，甲方仍应按本合同约定期限支付咨询服务费用。

（5）甲方未按本合同约定期限支付咨询服务费，每逾期一天，应按当期应付款项的0.03%向乙方支付违约金，逾期付款超过15天的，乙方有权暂停下一阶段的咨询服务工作，直至收到甲方当期应付款项之日止。

（6）本合同签订后，因甲方原因项目取消或暂停从而要求提前终止本合同的，甲方已经支付的咨询服务费无权要求退回，若无已付款或已付款不足以支付乙方已完成工作的，甲方应按乙方实际发生的工作量支付咨询服务费用。

- 6.2 乙方责任：

（1）乙方需履行本合同规定的全部责任及义务并接受甲方的监督，乙方应定期提供项目进展情况报告。

（2）因乙方原因未通过绿色建筑评价，甲方有权拒绝支付余款，且乙方已收取的咨询服务费应全额退还给甲方。

（3）乙方提交的咨询报告不符合合同约定或评价要求，应在规定期限内修改、补充、完善。如乙方未在甲方要求的期限内进行修改、补充、完善或者乙方拒不提交咨询报告和意见的，甲方有权解除本合同，乙方应当返还甲方已支付的全部报酬。

（4）乙方未按合同约定期限提交咨询报告和意见，影响甲方工程进度安排的，每逾期一天，应减收当期应收咨询费用的0.03%；若乙方延迟提交咨询报告和意见超过15天，甲方有权解除本合同，乙方应当返还甲方已支付的全部报酬。

（5）乙方应保证其为本合同提供服务的过程中未侵犯任何第三方的知识产权或违反任何法律法规，并保证甲方不会因乙方提供的服务或使用乙方提交的服务成果而受到任何关于侵犯第三方知识产权或违反任何法律法规的指控，或因此被责令停止使用、或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

（6）未经甲方同意，乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

### 7. 保密条款

- 7.1 双方对本合同的业务活动中获得的对方商业、技术秘密等信息负有保密责任。在整个项目咨询服务过程中，双方均不得向任何第三方透露本合同的任何内容。本合同解除或终止后，未经对方书面同意，双方均不得泄漏与本合同项目相关的任何资料和情况，但确因法律法规要求、政府检查或科研、学术、评优等情况需要披露信息的，披露方应在必要的最小范围的限度内予以披露，且披露方应尽一切合理的努力防止不必要的、超出限度范围的信息披露；

- 7.2 涉密人员范围包括双方所有与本合同业务活动有关的人员；

- 7.3 保密期限：本合同生效至双方对相关信息解密；

- 7.4 泄密责任：按国家有关法律法规的规定执行

8.合同的生效、终止和解除

- 8.1本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份具有同等法律效力，本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

- 8.2合同的解除：

- 8.2.1经甲、乙双方协商一致，可解除本合同。

- 8.2.2有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除本合同：

（1）不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的；

（2）因一方违约致使本合同无法履行或继续履行将严重影响本工程

进度、工期，或履行已无必要（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）。

- 8.2.3合同解除程序：甲、乙双方一方依据上述合同解除条件的约定解除本合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的书面通知，解除合同的书面通知送达对方后本合同解除。

- 8.2.4合同解除后，有过错的一方，应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

### 9.其他

- 9.1本合同如有未尽事宜，经协商双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，本合同与补充协议约定不一致的，以补充协议的约定为准。

- 9.2双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，依法向三明市三元区具有管辖权的人民法院起诉。

### 合同附件

附件：

（本页无正文）

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地  址：

联系人：

电  话：

开户行：

账 号：

税 号：

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地  址：

联系人：

电  话：

开户行：

账 号：

税 号：

订立时间：      年       月     日

订立地点：